## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
| zadania pn. | PRZEBUDOWA ULICY GAJZLERA I ODCINKA ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW
[6 empty] | Dane w zł (0,00 zł) / poziom cen......... kw.20…...r./ | [8 empty] | (kwoty brutto)
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Koszt jednostkowy | Koszt całkowity | Wykonanie do dnia przetargu | OGÓŁEM | I ETAP - 2014 ROK |  |  |  | II ETAP - 2015 ROK | [5 empty] | Uwagi
|  | Jedn. miary | Ilość |  |  |  |  | I kw. 2014 | II kw. 2014 | III kw. 2014 | IV kw. 2014 | I kw. 2015 | II kw. 2015 | III kw. 2015 | IV kw. 2015
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 12
Część I Nakłady na przygotowanie i obsługę inwestycji
1 | Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami | kpl. | 1
2 | Nadzór inwestorski | kpl. | 1 | DANE DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
3 | Inne: | kpl. | 1
Część II Roboty podstawowe i pomocnicze (*)
1 | Roboty drogowe - ul. Gajzlera wraz z chodnikami i oznakowaniem pionowym i pozioomym | mb. | 326.45
2 | Roboty drogowe - ul. Kościelna wraz z chodnikami i oznakowaniem pionowym i pozioomym | mb. | 258.65
3 | Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 2
4 | Kanalizacja deszczowa PCV - U 400/315/200, studnie 1200 - 20szt., wpusty uliczne 500 - 36szt., separator i wylot - 1kpl. | mb. | 756.2
5 | Przebudowa kolidujacego gazociagu na PE DN 50 | mb. | 177.5
6 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej - PCV 200, studnie żel.bet. 1200 - 6 kpl. | mb. | 246
7 | Przebudowa kolidujacej sieci telekomunikacyjnej - słup telekomunikacyjny , przeniesienie kabla rozdzielczego i abonenckiego | kpl. | 1
8 | Inne niewymienione w przedmiarach robót- oznakowanie na czas budowy, organizacja ruchu i bezpieczeństwa, opłaty związane z realizacja przebudowy sieci gazociągowej i liniii telekomunikacyjnej, utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym i przerwach w robotach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, wymiana oznakowania przy SP Nr 3 (znaki aktywne diodowe zasilane z baterii słonecznej B20 szt. 1, D6 - 1kpl.) | kpl. | 1
Razem koszt zadania Część I. + Część II. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | I ETAP | od 3 do 8
[13 empty] | II ETAP | od 1 do 2 oraz regulacja
| ........................................ | [12 empty] | pokryw, włazów i krat poz. 4 i 6
| miejscowość, data |  |  |  | Wykonawca |  | Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy |  | Skarbnik
Główny księgowy**
* wpisać właściwe
** niepotrzebne skreślić
pieczęć firmowa