CZĘŚĆ OPISOWA

– DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INWESTYCJI

W 2011 ROKU –

STAN NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

| Lp. | Nazwa zadania |  | Wartość zadania (zł) |  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Własne | RPOWŚ |  | Inne * (wymienić) |  |  |
|  |  |  | Ogółem/ RPOWŚ |  |  | Rok 2011 |  |  | w zł. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna II w Suchedniowie. |  | 12 777 524,55 / 4 848 079,42 |  |  | 3 918 905,53 |  |  | 2 412 863,02 | 1 506 042,51 |  | 0,00 |  | Zaawansowanie projektu: Projekt zakończony pod względem finansowym i rzeczowym. Zaawansowanie rzeczowe – 100 %. |
| Zakres rzeczowy: Budowa ulic i infrastruktury osiedla JASNA I i JASNA II w Suchedniowie (14 ulic):ul.E.Peck, Poziomskiego, Polna, Sokolica, Spacerowa, Kwiatowa, Miła, Brzozowa, Burdzyńskiego, Dębowa, Jałowcowa, Klonowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Słowackiego. Wskaźniki produktu :długość przebudowanych dróg gminnych 3,07km. (nawierzchnia kostka brukowa gr. 8cm/asfaltobeton 15435,00m2/1876,76m2, długość przebudowanych dróg powiatowych – 0,54 km. (nawierzchnia asfaltobeton 1460,00m2), długość wybudowanych chodników/opaski 4,91 km/0,34 km.(kostka bet. gr. 6cm i 8 cm 7582,00m2), zjazdy z kostki gr. 8cm -3195,00m2, deptaki 0,56 km (kostka bet. gr. 8cm 1831,00m2), liczba wybudowanych punktów świetlnych 18szt., liczba zmodernizowanych punktów świetlnych 78szt., liczba wybudowanych przejść dla pieszych 38szt., długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 2,16km, długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej 1,11 km..(fi Ø 800, 600, 400, 300, 250, 200, 160/oczyszczalnia wód opadowych szt. 1)Wskaźniki rezultatu : przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy 1 szt., natężenie ruchu na drodze w 2012 osiągnie 289 pojazdów/h, w 2013 – 300 pojazdów/h, w 2014 – 310 pojazdów/h. Odbiór końcowy odbyła się w dniu – 15.07.2011r. Wartość całkowita projektu (RPO) - 12 777 524,55 zł. – udział RPOWŚ – 4 848 079,42 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Remont budynku byłej SP z przeznaczeniem na centrum kształceniowo-integracyjne w Michniowie. |  | 1 104 944,94 / 400 285,00 |  |  | 438 382,02 |  | 154 386.02 | 0,00 | 283 996,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) |  | Zaawansowanie projektu: -wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian i wyprawy tynkarskie elewacyjne roboty wewnętrzne i wykończeniowe, przykanalik kanalizacji sanitarnej fi 160, instalacje wew. elektryczne, wod.kan. i CO, kotłownia, częściowe zagospodarowanie terenu – ukształtowanie, chodniki, zieleń, ogrodzenie. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaawansowanie rzeczowe – 66,70%. |  |
| Zakres rzeczowy : przedmiotem operacji w latach 2011 – 2012 jest remont budynku byłej szkoły podstawowej (stworzenie nowej funkcji – CENTRUM KSZTAŁCENIOWO-INTEGRACYJNE) oraz zagospodarowanie terenu działki nr 269 (w celu stworzenia MIEJSCA SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH MIESZKAŃCÓW ORAZ TURYSTÓW). Podstawowe dane techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy - 248,66m2 Powierzchnia użytkowa - 220,90m2 Kubatura - 1650,00m3 Zestawienie powierzchni: powierzchnia całej działki nr 269 – 2900,00 m2 -budynek - 248,66m2 -parking - 260,00m2 -chodniki i dojazdy - 200,00m2 -boisko sportowe - 200,00m2 -tereny pod ławki - 70,00m2 -plac zabaw, krąg ogniskowy, elementy małej architektury, zieleń, klomby i żywopłoty – 1921,34m2 Podstawowe dane o wielkości operacji (zakres robót – przedmiot) : 1.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE : (pokrycie dachu blachą dachówkową w kolorze zielonym – 332,00 m2 wraz z obróbkami blacharskimi, roboty malarskie sufity emulsyjne 217,73m2, ściany akrylowe 639,96m2, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 185,13m2, GRES 32,60m2, drzwi – 19,40m2, okna drewniane 26,353m2, docieplenie ścian i wyprawy elewacyjne styropian 10 cm – 239,97m2, styropian 5 cm – 79,133 m2, podjazd dla niepełnosprawnych - balustrada 15,10 m, pochylnia 26,31m2) 2.ROBOTY ELEKTRYCZNE: instalacje elektryczne i komputerowe wew. 1 kpl., oprawy oświetleniowe świetlówkowe 26 kpl., żarowe (plafoniera) – 13 kpl., oświetlenie zew. słupy i oprawy oświetleniowe – 9kpl. 3.ROBOTY SANITARNE: roboty demontażowe – 1kpl., kanalizacja sanitarna wew. fi 32-160 – 53,50 mb., zmywak porcelana – 1szt., umywalka pojedyncza porcelana – 4szt., ustępy – kompakt 3 kpl., pisuar 1kpl., instalacja wody – ogrzewacz wody OW-E40.5 HIT – 2pkl., rurociągi wody fi 25-16 – 69,00mb., wentylacja – wentylator EDM 80 – 6 szt., kotłownia i centralne ogrzewanie –roboty demontażowe – 1kpl., kocioł stalowy typ SAS-NWG o mocy 29kW na węgiel kamienny (orzech), grzejnik PURMO kompletny z zaworem termostatycznym – 15,00 kpl., naczynie wzbiorcze 40l – 1szt., rurociągi fi15 - 32 – 1kpl. 4.PRZYŁĄCZE SANITARNE: fi 160-110 - 19,00 mb. 5.PLAC ZABAW (zagospodarowanie terenu): śmietnik – powierzchnia zabudowy 6,25 m2, pokrycie blacha dachówkowa powlekana w kolorze zielonym – 9,90 m2, siedzisko z zadaszeniem o konstrukcji drewnianej – 2 kpl. (pokrycie dachówka bitumiczna- 12,50 m2), siedziska 3,20m, plac zabaw – huśtawka podwójna wahadłowa - 2kpl., piaskownica sześciokątna bok. 1,8m -1kpl., zjeżdżalnia ze ślizgiem metalowym - 1kpl., pomost ruchomy – 1kpl., ławko-stół 2kpl., ławki 10szt., zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią 1 kpl., kosz na śmieci 5,00 kpl., alejki – nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm. – 200,00m2, obrzeża 20x6 – 104,00mb., parking - nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm. – 260,00m2, krawężniki 15x30 90,00 mb., zieleń – 0,22 ha., kosze naśmieci – 10szt., ogrodzenie z siatki h=1,50m - 215,00mb., brama i furtka stalowa – 1kpl., likwidacja szamba - 1 kpl., krąg ogniskowy – palisada bet. 14x40 7,85m, brukowanie dna kręgu – 4,081m2, siedzisko z bali drewnianych – 8szt., boisko do koszykówki i siatkówki – 200,00 m2, sprzęt sportowy :koszykówka - konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy mechanizmem do regulacji wysokości (tablica, obręcz, siateczka + 4 piłki), siatkówka konstrukcja dwusłupowa z napinaczem siatki, siatka + 4 piłki), obsługa geodezyjna całej operacji (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). Zakończenie zgodnie z umowa – 01.10.2012 r. Wartość całkowita projektu (PROW)- 1 104 944,94 zł.. – udział PROW – 400 285,00 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. Sportowej do ul. Bugaj w Suchedniowie. |  | 2 530 472,48 / 1 436 156,89 | 1 436 885,98 |  |  |  | 582 597,27 | 854 288,71 |  | 0,00 |  | Zaawansowanie projektu: Projekt zakończony pod względem finansowym i rzeczowym. Zaawansowanie rzeczowe – 100%. |
| Zakres rzeczowy do realizacji w latach 2010-2011: Kolektor sanitarny PE Ø500 – L= 1283,50 mb., Ø300 – L=384,00 mb., Ø200 – L=15,00 mb., RAZEM DŁUGOŚĆ KOLEKTORA – 1682,50 mb. przykanalik Ø150 – L=2,50 mb., przepustowość sieci kanalizacyjnej – 14688 m3/doba, liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej R.46.1.2 – 2011 – 600 osoby, 2012r. – 800 osoby, 2013r. – 900 osoby, 2014r. – 1000 osoby, ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją sanitarną będącą przedmiotem wniosku – 2011r. 60 m3/doba, 2012r. 80m3/doba, 2013r. 90m3/doba, 2014r. 100m3/doba. Odbiór końcowy – 23-09-2011r. Wartość całkowita projektu (RPO)- 2 530 472,48 zł. – udział RPOWŚ – 1 436 156,89 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Mostki ku przyszłości - zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Mostkach. |  | 1 059 405 ,00 / 500 000,00 |  |  |  | 500 075,08 | 258 158,08 | 0,00 |  | 241 917,00 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) |  | Zaawansowanie projektu: Projekt zakończony pod względem finansowym i rzeczowym. Zaawansowanie rzeczowe – 100%. |
| Zakres rzeczowy do realizacji w latach 2010-2011 : Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pod nazwą MOSTKI KU PRZYSZŁOŚCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZALEWU W MOSTKACH. Cel: PROMOCJA WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH I WZROST LICZBY TURYSTÓW ODWIEDZAJACYCH WIEŚ MOSTKI POPRZEZ WYBUDOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEŻKI PIESZEJ WOKÓŁ ZALEWU REKREACYJNEGO WRAZ Z POMOSTEM PŁYWAJACYM ŁĄCZĄCYM BRZEGI. TRASA SPACEROWA : Gmina Suchedniów : -roboty przygotowawcze i ziemne 3,40 km, -nawierzchnia z dodatkiem preparatu GEOSTA K-1 lub równoważnym preparatem 6210,00 m2, -zatoki parkingowe 665,00 m2, -krawężniki i obrzeża 155/550 mb., -chodniki, schody terenowe i placyki wokół ławek 785,00 m2, -roboty dodatkowe -przepusty i zjazd dla wózków 57mb./4,30 m3, -instalowanie znaków drogowych -poziome m2/pionowe szt. - 10,00/8,00, - poziome -malowane ręcznie farbą chlorokauczukową - skrzyżowania i przejścia dla pieszych - 10,00m2, -znaki drogowe D6 szt.2, B33 40km/h szt.2, T21 piesi szt.2, A30 szt.2. -roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 3500,00 m2. POMOST PŁYWAJACY, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY : -pomost 46 mb., -ławki 58 szt., -kosze na śmieci 16 szt., -słupki betonowe 10 szt., -tablice informacyjne z historią WIELKIEGO PIECA 2szt. LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIĘCIA DLA OŚWIETLENIA TRAKTU SPACEROWEGO I PARKINGU W MOSTKACH : -linia kablowa 274 mb., -oprawy oświetleniowe 15,00 szt. TRASA SPACEROWA : Gmina Wąchock: -roboty przygotowawcze i ziemne 0,10 km, -nawierzchnia z dodatkiem preparatu GEOSTA K-1 lub równoważnym preparatem 230,00 m2, INNE: -znaki drogowe i informacyjne 5szt. -C16 1szt., dwie tablice z regulaminem 2szt., A9 żeglugowe 2szt., -obsługa geodezyjna 1kpl., -dwa stanowiska ratownicze -koło ratunkowe z rzutką 30m -2kpl., bosak - 2 kpl. Odbiór końcowy – 29-07-2011r. Wartość całkowita projektu (PROW)- 1 059 405 ,00.zł. – udział PROW – 500 000,00 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |