Załącznik

do Uchwały Nr ……

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia …… 2024 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**

Zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem programowania oraz zarządzania rozwojem, dokumentem będącym podstawą prowadzenia polityki rozwoju jest strategia rozwoju.

Do głównych przesłanek opracowania *Strategii Rozwoju* *Miasta i Gminy Suchedniów na lata
2025–2030* należą:

1. Wyzwania stojące przed gminą związane ze skalą koncentracji problemów społeczno-gospodarczych i barierami rozwojowymi (m.in. procesy demograficzne, zmiany społeczno-gospodarcze związane z pandemią i wojną w Ukrainie, kryzys gospodarczy);
2. Zmiana kierunków polityki, reguł finansowania zewnętrznego, związana z nowym okresem programowania;
3. Nowe instrumenty, dokumenty oraz aktualizacje dokumentów krajowych, regionalnych, wyznaczających cele i kierunki polityki regionalnej.
4. **Szczegółowy tryb opracowania projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*, w tym tryb konsultacji:**
5. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu *Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 poz. 1112).
6. Projekt Strategii Rozwoju Gminy opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
7. Na prace związane z przygotowaniem projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* składają się w szczególności:
8. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru gminy, przygotowanej na potrzeby strategii;
9. Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy:

2.1) Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;

1. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*:

3.1) Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

3.2) Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji Miasta
i Gminy Suchedniów, wraz z zakresem planowanych działań;

1. Wypracowanie założeń wdrożeniowych *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*:

4.1) Określenie systemu realizacji *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata
2025–2030*, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;

4.2) Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;

1. Opracowanie projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata
2025–2030*, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
2. Konsultacje projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* – dokument podlega obowiązkowo konsultacjom z:
* sąsiednimi gminami i ich związkami,
* lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
* mieszkańcami gminy,
* właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Dodatkowo w proces konsultacji włączeni będą:

* Powiat Skarżyski.

Etapy konsultacji:

1. Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*  oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych.
2. Przeprowadzenie konsultacji.
3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego
w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej gminy;
4. Opiniowanie projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* – przekazanie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;
5. Przygotowanie projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;
6. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*;
7. Przygotowanie projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata
2025–2030* po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji;
8. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*:
9. Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie odstąpienia od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,
10. W przypadku braku możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 9.1,
11. W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*  – odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 9.1. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko;
12. *Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*przez Radę Miejską w Suchedniowie w drodze uchwały.
13. **Harmonogram opracowania projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030***

| **L.p.** | **Działanie** | **Termin ramowy** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Przeprowadzenie analiz i opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii. | do 30 października 2024 r. |
| **2.** | Wypracowanie założeń programowych oraz założeń funkcjonalno-przestrzennych *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*, w tym przeprowadzenie co najmniej dwóch spotkań warsztatowych z uzgodnionymi grupami. | do 30 listopada 2024 r. |
| **3.** | Wypracowanie założeń wdrożeniowych *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* | do 30 listopada 2024 r. |
| **4.** | Opracowanie projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* (projekt 1.0*)*, zgodnego z przepisami, standardem oraz spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. | do 31 grudnia 2024 r. |
| **5.** | Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* | do 15 stycznia 2025 r. |
| **6.** | Przeprowadzenie konsultacji, w tym co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego | co najmniej 35 dni od dnia ogłoszenia, nie później niż do 15 stycznia 2025 r. |
| **7.** | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. | do 30 dni od zakończenia konsultacji |
| **8.** | Przekazanie projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* do zarządu województwa w celu wydania opinii | do 15 stycznia 2025 r. |
| **9.** | Zaopiniowanie projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* przez zarząd województwa | do 15 lutego 2025 r. |
| **10.** | Przygotowanie projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* (projekt 2.0) – po uwzględnieniu ewentualnych zmian/uzupełnień wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | do 1 tygodnia od opublikowania sprawozdania z konsultacji i uzyskania opinii zarządu województwa (licząc od momentu zakończenia ostatniego z tych dwóch)  |
| **11.** | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* | do 20 lutego2025 r. |
| **12.** | Przygotowanie i wysłanie wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w  prawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | do 15 stycznia 2025 r. |
| **13.** | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030*, odstępuję się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. | - |
| **14.** | W przypadku uzgodnienia braku możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030,* zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. | do 15 marca 2024 r. |
| **15.** | Przyjęcie *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025–2030* przez Radę Miejską w Suchedniowie w drodze uchwały. | do 31 marca 2025 r. |